**Planificación de tareas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | | **Planeado** | | | | | **Real** | | | | |
| **ID** | **Nombre de la tarea** | **Minutos de trabajo** | **Minutos de trabajo acumulado** | **Día** | **Valor planificado (PV)** | **PV Acumulado** | **Minutos de trabajo** | **Minutos de trabajo acumulado** | **Día** | **Valor ganado (EV)** | **EV Acumulado** |
| A | Plan de actividades en Taiga | 20 | 20 | 1 | 1.12 | 1.12 | 28 | 28 | 2 | 1.12 | 1.12 |
| B | Definir estándar de codificación | 180 | 300 | 1 | 10.11 | 11.23 | 20 | 48 | 2 | 10.11 | 11.23 |
| C | Definir ruta crítica de actividades | 100 | 120 | 2 | 5.62 | 16.74 |  |  |  |  |  |
| D | Diseño de base de datos | 240 | 540 | 2 | 13.48 | 30.34 |  |  |  |  |  |
| E | Diseño de prototipos | 240 | 780 | 3 | 13.48 | 43.82 |  |  |  |  |  |
| F | Crear cuenta en Firebase | 20 | 800 | 4 | 1.12 | 44.94 |  |  |  |  |  |
| G | Enlazar Firebase con el proyecto en Android | 60 | 860 | 5 | 3.37 | 48.31 |  |  |  |  |  |
| H | Permisos de internet en el proyecto de Android | 30 | 890 | 6 | 1.69 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| I | Crear pantalla de autenticación de usuario | 240 | 1130 | 7 | 13.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |
| J | Crear pantalla de perfil de usuario | 60 | 1190 | 8 | 3.37 | 66.85 |  |  |  |  |  |
| K | Crear pantalla principal de la aplicación | 180 | 1370 | 8 | 10.11 | 76.97 |  |  |  |  |  |
| L | Crear método para añadir mascota extraviada | 240 | 1610 | 9 | 13.48 | 90.45 |  |  |  |  |  |
| M | Enlazar pantallas | 30 | 1640 | 9 | 1.69 | 92.13 |  |  |  |  |  |
| N | Prueba de pantalla de autenticación | 30 | 1670 | 10 | 1.69 | 93.82 |  |  |  |  |  |
| O | Prueba de pantalla de perfil de usuario | 30 | 1700 | 10 | 1.69 | 95.51 |  |  |  |  |  |
| P | Prueba de pantalla principal | 30 | 1730 | 10 | 1.69 | 97.19 |  |  |  |  |  |
| Q | Prueba de integración | 50 | 1780 | 10 | 2.81 | 100.00 |  |  |  |  |  |